## Slide 1
START
Citizen-Science-Checkliste: Dein Projektleitfaden

## Slide 2
CC BY-SA Diese Lizenz erlaubt Dritten, das Werk zu verbreiten, zu remixen, zu verbessern und darauf aufzubauen, auch kommerziell, solange der oder die Urheber:in des Originals genannt wird und die auf dem Werk basierenden neuen Werke unter denselben Bedingungen veröffentlicht werden.
Erstellt: Juli 2024
WEITER
ZURÜCK

## Slide 3: Citizen-Science-Checkliste: Dein Projektleitfaden
Planst Du ein Citizen-Science-Projekt oder suchst nach Wegen, Dein bestehendes Projekt zu optimieren? Die Citizen-Science-Checkliste unterstützt dich dabei!
Basierend auf den 10 Schweizer Citizen-Science-Prinzipien und unter Einbezug der Community haben wir von Citizen Science Zürich und Schweiz forscht gemeinsam diese interaktive Checkliste entwickelt.
Für die Planung und Umsetzung Deines Projekts bietet sie Dir:
Reflexionsfragen,
Hinweise und
weiterführende Ressourcen.
Auf den post-its findest Du darüber hinaus passende Zitate aus den «10 Schweizer Citizen-Science-Prinzipien».
Zu Projektbeginn hilft Dir die Checkliste, zentrale Fragen zu klären und verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen. Auch während des Projekts unterstützt sie Dich, die Qualität Deines Vorhabens zu verbessern.
Citizen Science fördert Zusammenarbeit und macht Wissenschaft zugänglicher und relevanter für die Gesellschaft. Nutze die Checkliste, um sicherzustellen, dass Dein Citizen-Science-Projekt sowohl wissenschaftlich als auch gesellschaftlich wertvoll ist.
WEITER
ZURÜCK

## Slide 4: Bevor es los geht…
WEITER
ZURÜCK
Nimm Dir einen Moment Zeit, um zu überlegen, wie Du die Checkliste im Rahmen Deines Citizen-Science-Projekts verwenden möchtest.
Welche am Projekt beteiligten Personen sollten in die Diskussion einbezogen werden? Die Projektleitung? Ein Projektteam bestehend aus hauptamtlich Forschenden, Citizen Scientists und eventuell auch weiteren Stakeholdern? Oder in kleineren Projekten eventuell alle Beteiligten?
Wie könnte ein passender Rahmen aussehen? Je nach Projektausrichtung und -phase wäre zum Beispiel ein Workshop denkbar, in der Checkliste aufgeworfene Fragen gemeinsam zu besprechen. Daneben sind natürlich auch weniger zeitintensive Varianten wie das Festhalten von Feedback in einem gemeinsamen Dokument möglich.

## Slide 5: INTRO: Die 10 Schweizer Citizen-Science-Prinzipien
Klicke auf die Symbole, um direkt zum Inhalt des jeweiligen Prinzips zu gelangen. Möchtest Du die Checkliste von Anfang bis Ende durchgehen, dann starte mit dem 1. Prinzip «Voraussetzung» und klicke dich von dort aus durch die Prinzipien.
QUELLEN

## Slide 6
Existiert Dein Projekt dank der Initiative oder aktiven Teilnahme von Citizen Scientists (Bürgerforschenden)?
JA
NEIN

## Slide 7
Schade, dann ist es kein Citizen-Science-Projekt!
Citizen Science ist …
Wenn hauptamtlich Forschende zusammen mit Personen ausserhalb des akademischen Systems Forschungsprojekte planen oder durchführen, spricht man von «Citizen Science».
«Citizen Science stellt die Wissensgenerierung und Teilhabe von Bürger:innen ins Zentrum. Sie ist einer von vielen partizipativen Ansätzen in der wissenschaftlichen Forschung.»1
Überlege Dir, ob es allenfalls sinnvoll sein könnte, gewisse Elemente Deines Projekts zusammen mit Citizen Scientists zu planen oder durchzuführen.
1 Schweiz forscht: Partizipative Forschungsansätze
WEITER
ZURÜCK

## Slide 8
WEITER
ZURÜCK
Reflexion: Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Personen am Projekt mitwirken können (z.B. hinsichtlich Mobilität, Zeit, finanziellen Ressourcen, Sprache, Wissen um das Projekt)?
Wird jemand von der Teilnahme direkt oder indirekt ausgeschlossen? Und wie kann dem eventuell entgegengewirkt werden?
Nimm Dir etwas Zeit / Mach Dir Notizen / Tausche Dich mit anderen dazu aus
Hinweis 1: In Citizen-Science-Vorhaben wirken sowohl Forschende aus der Bevölkerung als auch hauptamtlich Forschende mit, d.h. Wissenschaftler:innen von Universitäten oder forschungsnahen Einrichtungen wie Museen, Archiven, Bibliotheken, NGOs etc. Aus dieser Zusammenarbeit ergibt sich der Mehrwert von Citizen-Science-Projekten.
Hinweis 2: Projekte, in denen Bürger:innen lediglich Proband:innen sind und nicht aktiv zur Forschung beitragen können, zählen nicht zu Citizen Science. Gleiches gilt für Umfragen und ähnliche Formen der Datenerhebung, bei denen Bürger:innen mit persönlichen Informationen zu ihrem Verhalten, Einstellungen, etc. Objekt der Forschung sind – also nicht forschen sondern beforscht werden.

## Slide 9
Hinweis: Es gibt weitere Arten partizipativer Forschung. In der Praxis lassen sich diese nicht immer eindeutig voneinander abgrenzen:
Quelle: Schweiz forscht: Partizipative Forschungsansätze
Transdisziplinäre Forschung strebt die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren von innerhalb und ausserhalb der Wissenschaft an, um Lösungen für konkrete Probleme zu entwickeln, wobei stets die Perspektive verschiedener Fachrichtungen berücksichtigt wird.
Aktionsforschung zielt darauf ab, konkrete Veränderungen herbeizuführen und Probleme durch enge Zusammenarbeit zwischen Forschenden und Betroffenen zu lösen.
Transformative Forschung beobachtet Veränderungsprozesse nicht nur, sondern stösst sie gemeinsam mit gesellschaftlichen Akteuren aktiv an, begleitet sie und arbeitet für ein besseres Verständnis dieser Prozesse.
WEITER
ZURÜCK

## Slide 10
WEITER
ZURÜCK
Citizen Science ist nicht…
Projekte, in denen Bürger:innen lediglich Proband:innen sind und nicht aktiv zur Forschung beitragen können, zählen nicht zu Citizen Science. Gleiches gilt für Umfragen und ähnliche Formen der Datenerhebung, bei denen Bürger:innen mit persönlichen Informationen zu ihrem Verhalten, Einstellungen, etc. ausschliesslich Objekt der Forschung sind – also nicht forschen sondern beforscht werden.

## Slide 11
WEITER
ZURÜCK
Weiterführende Informationen: Mehr zu Citizen Science als Methode erfährst Du auf den hier gelisteten Webseiten.
Wenn Du die Grundlagen von Citizen-Science-Projekten und Projektbeispiele kennenlernen möchtest, empfehlen wir Dir den kostenlosen, interaktiven E-Learning Kurs «Citizen Science entdecken».
Citizen Science Zürich: Partizipative Citizen Science
Schweiz forscht: Was ist Citizen Science?
European Citizen Science Association (ECSA): Characteristics of Citizen Science

## Slide 12
Kann die Fragestellung auch ohne die Mitarbeit von Citizen Scientists beantwortet werden?
JA
NEIN

## Slide 13
WEITER
ZURÜCK
Reflexion: Wenn die Fragestellung auch ohne die Mitarbeit von Citizen Scientists beantwortet werden kann, worin liegt dann der Mehrwert der Zusammenarbeit?
Wenn es keinen solchen gibt, würden sich eventuell andere Methoden besser eignen, um die Projektziele zu erreichen?
Oder handelt es sich eher um ein Vorhaben, das dem Bereich «Wissenschaftskommunikation» oder «Outreach» zuzuordnen ist?
Nimm Dir etwas Zeit / Mach Dir Notizen / Tausche Dich mit anderen aus

## Slide 14
WEITER
ZURÜCK
Reflexion: Hast Du auch daran gedacht, die unterschiedlichen Möglichkeiten der Mitwirkung und ihre konkrete Umsetzung im Projektplan zu definieren?
Welchen wissenschaftlichen Beitrag leisten Bürger:innen in den unterschiedlichen Projektphasen?
Nimm Dir etwas Zeit / Überprüfe bzw. ergänze Deinen Projektplan

## Slide 15: Prinzip 1: Voraussetzung
Du befindest Dich am Ende des Prinzips. Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte aus Prinzip 1:
In Citizen-Science-Projekten arbeiten Forschende mit Personen ausserhalb des akademischen Systems zusammen. Citizen Scientists können dabei unterschiedlich stark in die Forschung eingebunden sein. Eine zentrale Voraussetzung ist, dass sie aktiv in die Forschung eingebunden sind: Citizen Science ist «Forschung mit» statt «Forschung über»!
Reflektiere die Voraussetzungen für die Teilnahme am Projekt wie Mobilität, Zeit oder finanzielle Ressourcen und überlege, wie Du Hürden allenfalls abbauen kannst. Zudem sollte reflektiert werden, ob die Zusammenarbeit mit Citizen Scientists einen Mehrwert bietet und welchen Beitrag sie in den verschiedenen Projektphasen leisten.
ZURÜCK
INTRO
PRINZIP 2

## Slide 16
Besteht eine wissenschaftliche Fragestellung, die mit Deinem Projekt beantwortet werden soll?
JA
NEIN

## Slide 17
WEITER
ZURÜCK
Hinweis: Citizen-Science-Projekte verfolgen ein wissenschaftliches Erkenntnisinteresse und gehen diesem unter Einbezug der Bevölkerung nach. Sie können darüber hinaus weitere Ziele verfolgen und zum Beispiel einen aktivistischen oder politischen Anspruch haben. Für unterschiedliche Teilnehmende können daher unterschiedliche Ziele und Motivationen im Vordergrund stehen.
Der wissenschaftliche Anspruch muss jedoch bei jedem Citizen-Science-Projekt vorhanden sein.
1 «10 Schweizer Citizen-Science-Prinzipien»: Prinzip 2 «Ziel»
«CS-Projekte können sich mit lokalen, nationalen und internationalen Themen befassen, neue Forschungsmethoden entwickeln, systematisch Daten sammeln, sowie die Öffentlichkeit und die Entscheidungsträger:innen mit wichtigen Erkenntnissen versorgen.»1

## Slide 18
WEITER
ZURÜCK
Reflexion: Dann ist es nicht Citizen Science. Handelt es sich möglicherweise um eine andere Art von partizipativem Projekt?
Werden im Projekt die Perspektiven unterschiedlicher Fachrichtungen berücksichtigt?
Nimm Dir etwas Zeit / Tausche Dich mit anderen dazu aus
Hinweis: Citizen-Science-Projekte verfolgen immer ein wissenschaftliches Erkenntnisinteresse und gehen diesem unter Einbezug der Bevölkerung nach. Sie können darüber hinaus weitere Ziele verfolgen und zum Beispiel einen aktivistischen oder politischen Anspruch haben. Für unterschiedliche Teilnehmende können daher unterschiedliche Ziele und Motivationen im Vordergrund stehen. Der wissenschaftliche Anspruch muss jedoch bei jedem Citizen-Science-Projekt vorhanden sein.

## Slide 19: Prinzip 2: Ziel
Du befindest Dich am Ende des Prinzips. Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte aus Prinzip 2:
Citizen-Science-Projekte verfolgen eine klare wissenschaftliche Fragestellung, die mithilfe von Citizen Scientists beantwortet wird. Citizen-Science-Projekte können auch aktivistische oder politische Zielsetzungen haben, im Zentrum steht jedoch klar der wissenschaftliche Anspruch.
Es ist wichtig zu reflektieren, ob es sich um ein Citizen-Science-Projekt oder ein anderes partizipatives Vorhaben handelt, um Dein Vorhaben präzise verorten zu können.
ZURÜCK
INTRO
PRINZIP 3

## Slide 20
Bietet Dein Citizen-Science-Projekt einen Mehrwert für Citizen Scientists?
JA
NEIN

## Slide 21
Citizen Science generiert auf unterschiedliche Arten Mehrwert für die…
Quelle: mit:forschen!: Warum Citizen Science? Was sind die Vorteile? Was sind die Herausforderungen?
WISSENSCHAFT
+ Inspiration und Generierung von Forschungsfragen durch Einbringung neuer Ideen, Fragestellungen, Methoden und anderen Wissensformen aus der Gesellschaft.
+ Ermöglichung grosser, räumlich und zeitlich skalierter Datensätze.
+ Diverse Auswertungskapazitäten.
+ Höhere Akzeptanz der Forschungsergebnisse.
+ Evaluation der Ergebnisse durch die Gesellschaft.
+ Überprüfung der praktischen Relevanz und Anwendbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse.
BETEILIGTEN
+ Beitrag zu wissenschaftlicher Erkenntnis.
+ Erhöhung der Bildung (auch Weiterqualifizierung) und des Wissenschaftsverständnis.
+ Mehr Akzeptanz und Verständnis für ein Problem.
+ Innovative Ideen in die Wissenschaft einbringen.
+ Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen durch inhaltliche Beiträge.
+ Einbringen von Ideen und Vorschlägen zu Alternativen.
+ Kritische Hinterfragung der wissenschaftlichen Ergebnisse.
+ Mitwirken an besserer Umwelt und besserer Gesellschaft.
+ Spass haben und teilen.
GESELLSCHAFT
+ Generierung und Kommunikation von gesellschaftlich relevanten Forschungsfragen.
+ Mitgestaltung einer transparenten Forschung.
+ Übernahme von Verantwortung für die Mitwirkung in Forschung.
+ Gestaltung eines Perspektivwechsels von allen Beteiligten.
+ Möglichkeit zu gesellschaftlicher Transformation.
+ Bessere Übertragung von Forschungsergebnissen in die Praxis durch frühzeitige Einbindung gesellschaftlicher Akteure.
+ Öffnung der Deutungshoheit der Wissenschaft.
+ Stärkung der Zivilgesellschaft und Verwaltung.
WEITER
ZURÜCK

## Slide 22
WEITER
ZURÜCK
Reflexion: Citizen Scientists leisten durch ihr freiwilliges Engagement einen wichtigen Beitrag zur Forschung. Anders als hauptamtlich Forschende werden sie für ihre Tätigkeit häufig aber nicht entlohnt.
Warum sollten sich Menschen als Citizen Scientists in Deinem Projekt engagieren? Welchen Mehrwert bietet ihnen die Teilnahme? Welche Möglichkeiten hast Du, von den Teilnehmenden selbst zu erfahren, was für sie eine Bereicherung wäre?
Nimm Dir etwas Zeit / Mach Dir Notizen / Überprüfe wenn möglich, ob Deine Annahmen stimmen

## Slide 23
Citizen Science generiert auf unterschiedliche Arten Mehrwert für die…
Quelle: mit:forschen!: Warum Citizen Science? Was sind die Vorteile? Was sind die Herausforderungen?
WEITER
ZURÜCK
WISSENSCHAFT
+ Inspiration und Generierung von Forschungsfragen durch Einbringung neuer Ideen, Fragestellungen, Methoden und anderen Wissensformen aus der Gesellschaft.
+ Ermöglichung grosser, räumlich und zeitlich skalierter Datensätze.
+ Diverse Auswertungskapazitäten.
+ Höhere Akzeptanz der Forschungsergebnisse.
+ Evaluation der Ergebnisse durch die Gesellschaft.
+ Überprüfung der praktischen Relevanz und Anwendbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse.
GESELLSCHAFT
+ Generierung und Kommunikation von gesellschaftlich relevanten Forschungsfragen.
+ Mitgestaltung einer transparenten Forschung.
+ Übernahme von Verantwortung für die Mitwirkung in Forschung.
+ Gestaltung eines Perspektivwechsels von allen Beteiligten.
+ Möglichkeit zu gesellschaftlicher Transformation.
+ Bessere Übertragung von Forschungsergebnissen in die Praxis durch frühzeitige Einbindung gesellschaftlicher Akteure.
+ Öffnung der Deutungshoheit der Wissenschaft.
+ Stärkung der Zivilgesellschaft und Verwaltung.
BETEILIGTEN
+ Beitrag zu wissenschaftlicher Erkenntnis.
+ Erhöhung der Bildung (auch Weiterqualifizierung) und des Wissenschaftsverständnis.
+ Mehr Akzeptanz und Verständnis für ein Problem.
+ Innovative Ideen in die Wissenschaft einbringen.
+ Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen durch inhaltliche Beiträge.
+ Einbringen von Ideen und Vorschlägen zu Alternativen.
+ Kritische Hinterfragung der wissenschaftlichen Ergebnisse.
+ Mitwirken an besserer Umwelt und besserer Gesellschaft.
+ Spass haben und teilen.

## Slide 24
WEITER
ZURÜCK
Reflexion: Benötigen die Teilnehmenden Vor- oder Spezialwissen? Was müssen Citizen Scientists für die Teilnahme am Projekt wissen oder können?
Können sie dies im Rahmen des Projekts lernen? Oder braucht es dafür externe Unterstützung?
Hinweis: Für Citizen Scientists kann es ein Mehrwert sein, im Rahmen des Projekts neue Kompetenzen zu erwerben.
Denke daran, die gegenseitigen Erwartungen der Beteiligten in Erfahrung zu bringen und diese transparent zu kommunizieren.
Weiterführende Informationen: Wie Du die erworbenen Kompetenzen Deiner Citizen Scientists ausweisen kannst, erfährst Du im Blogbeitrag von Citizen Science Zürich «Durch Citizen-Science-Projekte erworbene Kompetenzen sichtbar machen».

## Slide 25
Reflexion: Hebt der Projektplan die Mehrwerte für Citizen Scientists auch hervor? Zeige auf, welches neue Wissen und welche Kompetenzen Teilnehmende erlangen können.
Benötigen die Teilnehmenden Vor- oder Spezialwissen?
Was müssen die hauptamtlich Forschenden und Citizen Scientists wissen? Können sie dies im Rahmen des Projekts lernen? Oder braucht es externe Unterstützung?
WEITER
ZURÜCK
Hinweis: Für Citizen Scientists kann es ein Mehrwert sein, im Rahmen des Projekts neue Kompetenzen zu erwerben.
Denke daran, die gegenseitigen Erwartungen der Beteiligten in Erfahrung zu bringen und diese transparent zu kommunizieren.
Weiterführende Informationen: Wie Du die erworbenen Kompetenzen Deiner Citizen Scientists ausweisen kannst, erfährst Du im Blogbeitrag von Citizen Science Zürich «Durch Citizen-Science-Projekte erworbene Kompetenzen sichtbar machen».

## Slide 26
Bietet Dein Citizen-Science-Projekt einen Mehrwert für hauptamtlich Forschende und die Wissenschaft?
JA
NEIN

## Slide 27
WEITER
ZURÜCK
1 «10 Schweizer Citizen-Science-Prinzipien»: Prinzip 3 «Mehrwert»
Reflexion: Was wird konkret durch das Mitwirken von Citizen Scientists in der Forschung möglich und ermöglicht?
Nimm Dir etwas Zeit / Halte den Mehrwert ggf. in Deinem Projektplan bei den beabsichtigen Wirkungen Deines Projekts fest
«Dieser [Mehrwert] kann sowohl im gegenseitigen Lernen unter den Projektteam-Mitgliedern (Dialog, gesellschaftlicher Austausch, organisatorische Fähigkeiten), als auch im Kompetenzaufbau, in der persönlichen Weiterentwicklung oder in der Freude an der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung beizutragen, bestehen.»1
Hinweis: Für hauptamtlich Forschende bietet Citizen Science die Chance, wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen, die ohne die Mitarbeit von Citizen Scientists nicht möglich wären. Dies kann sich zum Beispiel auf die Möglichkeit beziehen, innovative Fragen zu stellen, unterrepräsentierte Perspektiven und Lebenswelten einzubeziehen, Alltagswissen und spezifische Expertise in der Forschung fruchtbar zu machen oder grossflächig Informationen zu sammeln. Durch den Einbezug von Citizen Scientists kann die gesellschaftliche Relevanz von Forschung erhöht werden, was für hauptamtlich Forschende unter dem Stichwort «Impact-Steigerung» relevant ist.

## Slide 28
WEITER
ZURÜCK
Reflexion: Handelt es sich dann eventuell um ein Vorhaben zur Wissenschaftskommunikation oder Netzwerkbildung?
Nimm Dir etwas Zeit / Tausche Dich mit anderen aus
Hinweis 1: Eine Vielzahl von zentralen wissen-schaftlichen Erkenntnissen konnte nur durch das aktive Mitwirken von Citizen Scientists gewonnen werden. Deshalb ist es besonders wichtig, sich des wissenschaftlichen Beitrags der Citizen Scientists bewusst zu sein und diesen konkret zu benennen. Verfolgt das Projekt eine wissenschaftliche Fragestellung, sollte folglich klar beantwortet werden können, welcher wissenschaftliche Mehrwert sich aus Citizen Science als Methode ergibt.
Hinweis 2: Der wissenschaftliche Mehrwert von Citizen Science muss klar in einer Projekt-beschreibung ausgearbeitet sein, um die im Rahmen der Citizen-Science-Methode anfallenden Ressourcen zu legitimieren und Förderanträge nachvollziehbar zu machen.

## Slide 29
Weiterführende Informationen: Eng verknüpft mit dem Mehrwert Deines Projekts ist die Frage nach seiner Wirkung. Wie Du diese erfassen und zielgruppengerecht kommunizieren kannst, erfährst Du im Blogbeitrag und Wirkungsnarrativ.
Blogbeitrag auf mit:forschen!: Julia Lorke und Vincent Schmid-Loertzer: «Wie wirkt eigentlich Citizen Science? Wirkungsmodell und Ziele»
Citizen Science Zürich: Vorlage für Wirkungsnarrative
ZURÜCK
WEITER

## Slide 30
Hast Du zeitliche und finanzielle Ressourcen einkalkuliert, um Mittel zu haben, die den Mehrwert des Projekts steigern?
JA
NEIN

## Slide 31
WEITER
ZURÜCK
Reflexion: Hast Du dabei auch die unterschiedlichen Beteiligten des Projekts im Blick gehabt?
Nimm Dir etwas Zeit / Tausche Dich mit anderen aus
Hinweis 1: Damit das Projekt für möglichst alle Beteiligten gelingen kann, muss der Ressourcenbedarf von Anfang an gut berechnet werden. Je nach Projekt und Interessen der Teilnehmenden ist es sinnvoll, Ressourcen für Workshops mit externer Moderation einzuplanen oder eine Informationsveranstaltung zu organisieren.
Hinweis 2: Auch die interne Projektkommunikation muss berücksichtigt werden. Es ist wichtig, dass die Projektleitenden sich der unterschiedlichen Motivationen und Bedürfnisse der Teilnehmenden bewusst sind und entsprechende Angebote realisieren.

## Slide 32
WEITER
ZURÜCK
Reflexion: Gibt es ergänzende Fördermöglichkeiten – beispielsweise bei Stiftungen – um zum jetzigen Zeitpunkt noch Mittel einzuwerben?
Nimm Dir etwas Zeit für Deine Recherche / Frage bei Kolleg*innen nach
Hinweis 1: Damit das Projekt für möglichst alle Beteiligten gelingen kann, muss der Ressourcenbedarf von Anfang an gut berechnet werden. Je nach Projekt und Interessen der Teilnehmenden ist es sinnvoll, Ressourcen für Workshops mit externer Moderation einzuplanen oder eine Informationsveranstaltung zu organisieren.
Hinweis 2: Auch die interne Projektkommunikation muss berücksichtigt werden. Es ist wichtig, dass die Projektleitenden sich der unterschiedlichen Motivationen und Bedürfnisse der Teilnehmenden bewusst sind und entsprechende Angebote realisieren.

## Slide 33: Prinzip 3: Mehrwert
Du befindest Dich am Ende des Prinzips. Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte aus Prinzip 3:
Citizen-Science-Projekte bieten sowohl einen klaren Mehrwert für Citizen Scientists als auch für hauptamtlich Forschende. Citizen Scientists leisten durch ihr freiwilliges Engagement einen wertvollen Beitrag zur Forschung. Es sollte deutlich gemacht werden, welchen Mehrwert die Teilnahme für sie bietet, z.B. der Erwerb neuer Kompetenzen, die Möglichkeit zum Netzwerken mit Gleichgesinnten oder die Freude am wissenschaftlichen Arbeiten.
Ebenso sollte der wissenschaftliche Mehrwert hervorgehoben werden, der durch die Beteiligung von Citizen Scientists entsteht, z.B. der Einbezug wertvollen Erfahrungswissens und unterschiedlicher Perspektiven oder das Sammeln umfangreicher, andernfalls schwer oder nicht zugänglicher Daten.
ZURÜCK
INTRO
PRINZIP 4

## Slide 34
WEITER
Drei Partizipationsgrade In Citizen-Science-Projekten können Citizen Scientists unterschiedlich stark in den Forschungs-prozess eingebunden sein. Eine gängige Einteilung unterscheidet drei Arten von Citizen-Science-Projekten: kontributiv, kollaborativ und ko-kreativ. Diese Unterteilung macht darauf aufmerksam, dass Citizen Scientists unterschiedlich stark in Forschungsprojekte eingebunden sein können. Da sich Projekte unterscheiden, gilt es, den Partizipationsgrad abgestimmt auf die Projektziele, die Forschungsfrage und die verfügbaren Ressourcen entsprechend zu wählen.
ZURÜCK

## Slide 35
WEITER
ZURÜCK
Grafik: Citizen Science Zürich basierend auf Grafik von Scistarter im Kurs "Foundations of Citizen Science" mit Verweis auf: Shirk et al (2012): Public participation in scientific research. A framework for deliberate design. Ecology and Society 17(2): 29.

## Slide 36
Wird der Partizipationsgrad für alle am Projekt Beteiligten deutlich gemacht?
JA
NEIN

## Slide 37
WEITER
ZURÜCK
1 «10 Schweizer Citizen-Science-Prinzipien»: Prinzip 4 «Partizipationsgrad»
Reflexion: Wie machst Du den Partizipationsgrad in Deinem Projekt deutlich?
Verwendest Du eine zielgruppengerechte Sprache?
Können Teilnehmende Feedback zu ihrer Rolle und ihren Aufgaben geben?
Nimm Dir etwas Zeit / Mach Dir Notizen und ergänze ggf. Deinen Projektbeschrieb
«Der Partizipationsgrad soll für alle Projektteam-Mitglieder deutlich gemacht werden, bevor das Projekt beginnt. Die Beteiligung kann auch die Initiierung und Entwicklung von Forschungsfragen, die Ausarbeitung der Methode, das Sammeln, Analysieren, Verwalten, Auswerten und Verbreiten der Daten, die Kommunikation der Resultate und die Leitung des Projekts betreffen.»1
Hinweis: Für das Gelingen von Citizen-Science-Projekten ist es wichtig, dass sich die Teilnehmenden bewusst sind, welche Rolle sie einnehmen und wann sie wie stark in das Projekt eingebunden sind. Dabei ist es zentral, dass die Informationen hierzu verständlich und leicht zugänglich sind. Die Zielgruppe selbst kann sehr heterogen sein, über unterschiedlich viel Vorwissen verfügen und daher individuell mehr oder weniger Anleitung oder Rücksprache benötigen.

## Slide 38
Weiterführende Informationen: Um die unterschiedlichen Partizipationsgrade sichtbar zu machen, kann es helfen, Arbeitsschritte und Meilensteine entlang der Projektphasen zu benennen und Beteiligte zuzuordnen.
In der Grafik rechts sind die Projektphasen dargestellt.
Grafik: Citizen Science Zürich
WEITER
ZURÜCK

## Slide 39
Weiterführende Informationen: Neben der Kommunikation der unterschiedlichen Rollen und Aufgaben im Projektverlauf sind auch interaktivere Formate geeignet, um unterschiedliche Partizipationsgrade transparent zu machen.
Hier findest Du konkrete Methoden: td-net toolbox
Hier findest Du eine Vorlage für eine Einsatzvereinbarung, um mit Citizen Scientists Aufgaben schriftlich festzuhalten: Citizen Science Zürich Einsatzvereinbarung
WEITER
ZURÜCK

## Slide 40
WEITER
ZURÜCK
Hinweis: In Citizen-Science-Projekten nehmen die Mitwirkenden unterschiedliche Rollen ein und können in einzelnen Projektphasen verschieden stark eingebunden sein. Der Grad der Partizipation unterscheidet sich folglich je nach Projektphase oder Zielgruppe:
Citizen Scientists können gemeinsam mit hauptamtlich Forschenden die Projektleitung übernehmen.
Je nach Projektdesign können alle Teilnehmenden in die Datenerhebung eingebunden sein.
Aus Kapazitätsgründen kann die Auswertung eventuell nur noch in Kleingruppen geschehen.

## Slide 41
WEITER
ZURÜCK
Hinweis: Für das Gelingen von Citizen-Science-Projekten ist es wichtig, dass sich die Teilnehmenden bewusst sind, welche Rolle sie einnehmen und wann sie wie stark in das Projekt eingebunden sind. Die unterschiedlichen Partizipationsgrade sollten dann für alle Teilnehmenden transparent und zugänglich formuliert sein.
1 «10 Schweizer Citizen-Science-Prinzipien»: Prinzip 4 «Partizipationsgrad»
«Der Partizipationsgrad soll für alle Projektteam-Mitglieder deutlich gemacht werden, bevor das Projekt beginnt. Die Beteiligung kann auch die Initiierung und Entwicklung von Forschungsfragen, die Ausarbeitung der Methode, das Sammeln, Analysieren, Verwalten, Auswerten und Verbreiten der Daten, die Kommunikation der Resultate und die Leitung des Projekts betreffen.»1

## Slide 42
Grafik: Citizen Science Zürich
WEITER
ZURÜCK
Weiterführende Informationen: Um die unterschiedlichen Partizipationsgrade sichtbar zu machen, kann es helfen, Arbeitsschritte und Meilensteine entlang der Projektphasen zu benennen und Beteiligte zuzuordnen.
In der Grafik rechts sind die Projektphasen dargestellt.

## Slide 43
Hier findest Du konkrete Methoden: td-net toolbox
Hier findest Du eine Vorlage für eine Einsatzvereinbarung, um mit Citizen Scientists Aufgaben schriftlich festzuhalten: Citizen Science Zürich Einsatzvereinbarung
WEITER
ZURÜCK
Weiterführende Informationen: Neben der Kommunikation der unterschiedlichen Rollen und Aufgaben im Projektverlauf sind auch interaktivere Formate geeignet, um unterschiedliche Partizipationsgrade transparent zu machen.

## Slide 44
Werden Citizen Scientists zur Zusammenarbeit und Ko-Kreation ermutigt?
JA
NEIN

## Slide 45
WEITER
ZURÜCK
Reflexion: Welche Möglichkeiten zum Austausch und zur Zusammenarbeit wurden geschaffen und sind diese für alle zugänglich und verständlich?
Wie können Citizen Scientists Feedback anbringen oder Fragen stellen?
Nimm Dir etwas Zeit / Überprüfe Deinen Projektplan und ergänze ihn allenfalls
Quelle: Qualitätskriterien für Citizen Science Projekte auf Österreich forscht, S.4.
Hinweis: Citizen Scientists müssen in Deinem Projekt in mindestens eine der folgenden Projektphasen involviert sein:
Themenfindung und Formulierung der Forschungsfrage
Methodengestaltung
Datengewinnung bzw. -sammlung
Datenanalyse und -interpretation
Veröffentlichung der Ergebnisse
Project Governance (Steuerung, Verwaltung und Begleitung)

## Slide 46
WEITER
ZURÜCK
1 «10 Schweizer Citizen-Science-Prinzipien»: Prinzip 4 «Partizipationsgrad»
Reflexion: Was könnten Möglichkeiten sein, mit denen Du Citizen Scientists zur Mitwirkung ermutigen kannst?
Wie können Citizen Scientists Feedback anbringen oder Fragen stellen?
Nimm Dir etwas Zeit / Überprüfe Deinen Projektplan und ergänze ihn allenfalls
«Der Partizipationsgrad soll für alle Projektteam-Mitglieder deutlich gemacht werden, bevor das Projekt beginnt. Die Beteiligung kann auch die Initiierung und Entwicklung von Forschungsfragen, die Ausarbeitung der Methode, das Sammeln, Analysieren, Verwalten, Auswerten und Verbreiten der Daten, die Kommunikation der Resultate und die Leitung des Projekts betreffen.»1

## Slide 47
Gibt es besondere Voraussetzungen, die Citizen Scientists erfüllen müssen, um am Projekt mitzuwirken?
JA
NEIN

## Slide 48
WEITER
ZURÜCK
Reflexion: Werden diese Voraussetzungen auch transparent kommuniziert?
Welche impliziten Voraussetzungen können das Mitwirken am Projekt erschweren (z.B. Mobilität, Sprache, Zeit, finanzielle Ressourcen)?
Wie kannst Du bestehende Hürden eventuell abbauen?
Nimm Dir etwas Zeit / Tausche Dich mit anderen aus / Überprüfe Deinen Projektplan und passe ihn nötigenfalls an

## Slide 49
Reflexion: Würde die im Projekt angesprochene Zielgruppe dies ebenfalls bestätigen?
Gibt es eventuell implizite Voraussetzungen, an die Du noch nicht gedacht hast, die das Mitwirken am Projekt erschweren können (z.B. Mobilität, Sprache, Zeit, finanzielle Ressourcen)? Können diese Hürden eventuell abgebaut werden?
Nimm Dir etwas Zeit / Tausche Dich dazu mit anderen / Überprüfe Deinen Projektplan und passe ihn nötigenfalls an
Hinweis: Besondere Voraussetzungen oder Hürden, welche die Teilnahme an einem Projekt erschweren, sollten immer deutlich und zielgruppengerecht kommuniziert werden.
WEITER
ZURÜCK

## Slide 50: Prinzip 4: Partizipationsgrad
Du befindest Dich am Ende des Prinzips. Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte aus Prinzip 4:
Citizen Scientist können unterschiedlich stark in den Forschungsprozess eingebunden sein. Deshalb ist es wichtig, dass der Partizipationsgrad für alle Beteiligten klar kommuniziert wird und Teilnehmende ihre Rolle und ihren Einfluss auf das Projekt verstehen. Dies sollte in einer zugänglichen und zielgruppengerechten Sprache erfolgen.
Darüber hinaus ist es wichtig, Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und Ko-Kreation zu schaffen und sicherzustellen, dass Citizen Scientists in wesentlichen Phasen des Projekts involviert sind.
ZURÜCK
INTRO
PRINZIP 5

## Slide 51
Liegt ein Kommunikationskonzept vor?
JA
NEIN

## Slide 52
Reflexion: Bei Citizen-Science-Projekten muss den Aspekten Kommunikation und Koordination besonderes Augenmerk geschenkt werden.
Sind die benötigten Ressourcen vorhanden?
Welche Möglichkeiten gibt es für Citizen Scientists, Kontakt zur Projektleitung aufzunehmen? Wurden die entsprechenden Kanäle zielgruppengerecht ausgewählt?
Nimm Dir etwas Zeit / Tausche Dich dazu mit anderen aus / Überprüfe Dein Kommunikationskonzept und ergänze es nötigenfalls
Hinweis: Achte darauf, die Bedürfnisse und Wünsche der Citizen Scientists zu berücksichtigen, um eine effektive Kommunikation sicherzustellen.
WEITER
ZURÜCK

## Slide 53
WEITER
ZURÜCK
Hinweis 1: Bei Citizen-Science-Projekten muss den Aspekten Kommunikation und Koordination besonderes Augenmerk geschenkt werden. Wir empfehlen, Kommunikationsaktivitäten in den Projektplan aufzunehmen. Dies ermöglicht es, zu überprüfen, ob die benötigten Ressourcen vorhanden sind.
Hinweis 2: Es ist ratsam, bereits früh über eine Kommunikationsstrategie nachzudenken, die den verschiedenen Phasen eines Projekts und den unterschiedlichen Zielgruppen gerecht wird. Je nachdem, ob der Schwerpunkt auf der Rekrutierung von Citizen Scientists oder der Kommunikation der Ergebnisse liegt, bedarf es einer unterschiedlichen Ansprache. Achte darauf, die Bedürfnisse und Wünsche der Citizen Scientists zu berücksichtigen, um eine effektive Kommunikation sicherzustellen.

## Slide 54
Weiterführende Informationen:
mit:forschen!: Gut kommuniziert! Ein Praxisleitfaden für Citizen-Science-Projekte
WEITER
ZURÜCK
Reflexion: Welche Möglichkeiten gibt es für Citizen Scientists, Kontakt zur Projektleitung aufzunehmen? Wurden die entsprechenden Kanäle zielgruppengerecht ausgewählt?
Nimm Dir etwas Zeit / Tausche Dich dazu mit anderen aus / Überprüfe Dein Kommunikationskonzept und ergänze es nötigenfalls

## Slide 55
Sind die gegenseitigen Erwartungen der Projektmitglieder – und wenn möglich, aller weiteren Beteiligten – klar und transparent kommuniziert?
JA
NEIN

## Slide 56
WEITER
ZURÜCK
1 «10 Schweizer Citizen-Science-Prinzipien»: Prinzip 5 «Kommunikation»
Reflexion: Wie stellst Du sicher, dass alle auf dem gleichen Stand sind? Gibt es regelmässigen, persönlichen Austausch oder ist dies im Rahmen des Projekts nicht umsetzbar oder nicht sinnvoll?
Gibt es Möglichkeiten, auch in grösseren Projekten, an denen viele Citizen Scientists mitwirken, Erwartungen und Motivationen in Erfahrung zu bringen?
Nimm Dir etwas Zeit / Tausche Dich mit anderen aus / Ergänze Deinen Projektplan wenn nötig
«Die gegenseitigen Erwartungen aller Projektteam-Mitglieder werden innerhalb des Projektteams klar kommuniziert (Partizipationsgrad, wissenschaftliche Methode, Umgang mit Daten, Forschungsresultate und Urheberschaft). Die verschiedenen Interessensgruppen sollen entsprechend einbezogen werden.»1

## Slide 57
Weiterführende Informationen: Die Methoden und Tools der td-net Toolbox ermöglichen es, in heterogenen Gruppen gemeinsam Projekte zu entwickeln, Wissen zu generieren und Wirkung zu erzielen.
siehe: td-net toolbox
1 «10 Schweizer Citizen-Science-Prinzipien»: Prinzip 5 «Kommunikation»
Reflexion: Wenn nicht, empfehlen wir, dies im Rahmen einer ersten Projektteam-Sitzung umzusetzen. Aber auch zu einem späteren Zeitpunkt ist es noch sinnvoll, gegenseitige Erwartungen transparent zu machen. Wie könnte dies im Rahmen Deines Projekts möglich sein?
Nimm Dir etwas Zeit / Mach Dir Notizen
«Die gegenseitigen Erwartungen aller Projektteam-Mitglieder werden innerhalb des Projektteams klar kommuniziert (Partizipationsgrad, wissenschaftliche Methode, Umgang mit Daten, Forschungsresultate und Urheberschaft). Die verschiedenen Interessensgruppen sollen entsprechend einbezogen werden.»1
WEITER
ZURÜCK

## Slide 58
Werden unterschiedliche Zielgruppen bedürfnisorientiert und zielgruppengerecht angesprochen?
JA
NEIN

## Slide 59
WEITER
ZURÜCK
Reflexion: Sind diese Zielgruppen und die entsprechenden Kanäle im Kommunikationskonzept oder Projektplan ersichtlich?
Verwendest Du einfache Sprache, sodass das Projekt auch für Personen ohne Vorkenntnisse nachvollziehbar ist?
Nimm Dir etwas Zeit / Überprüfe Dein Kommunikationskonzept bzw. Deinen Projektplan und ergänze dies wenn notwendig
Hinweis 1: Wähle Deine Kommunikationskanäle sorgfältig unter Berücksichtigung der Zielgruppe aus. Überlege, wer über welchen Kanal womöglich am besten erreicht wird und wer eventuell ausgeschlossen wird. Überprüfe, ob Du Fachbegriffe verwendest, die zwar für Dich klar sind, für Fachfremde jedoch unklar sind.
Hinweis 2: Strukturiere Deine Kommunikation übersichtlich und beantworte zentrale Fragen zu Voraussetzungen, Lernmöglichkeiten, Datenschutz und Zeitaufwand. Erkläre, worin der Mehrwert der Zusammenarbeit von hauptamtlich Forschenden und Citizen Scientists besteht und welche Aufgaben sie im Projekt zu welchem Zeitpunkt übernehmen werden.

## Slide 60
Hinweis: Wähle Deine Kommunikationskanäle sorgfältig unter Berücksichtigung der Zielgruppe aus.
Strukturiere Deine Kommunikation übersichtlich und beantworte zentrale Fragen zu den Voraussetzungen, Erwartungen, Lernmöglichkeiten, Partizipationsgrad, Datenschutz und Zeitaufwand.
Erkläre, worin der Mehrwert der Zusammenarbeit von hauptamtlich Forschenden und Citizen Scientists besteht und welche Aufgaben sie im Projekt zu welchem Zeitpunkt übernehmen werden.
Weiterführende Informationen:
mit:forschen!: Kommunikation und Feedback
WEITER
ZURÜCK

## Slide 61: Prinzip 5: Kommunikation
Du befindest Dich am Ende des Prinzips. Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte aus Prinzip 5:
Klare und zielgruppengerechte Kommunikation spielt in Citizen-Science-Projekten eine wichtige Rolle. Ein umfassendes Kommunikationskonzept sollte vorliegen, das die unterschiedlichen Phasen des Projekts berücksichtigt sowie den Bedürfnissen der beteiligten Zielgruppen gerecht wird. Dabei ist es wichtig, frühzeitig über eine Kommunikationsstrategie nachzudenken und sicherzustellen, dass die benötigten Ressourcen für die Kommunikation nach innen und aussen vorhanden sind.
Eine bedürfnisorientierte und zielgruppengerechte Ansprache ist essenziell, um eine effektive Kommunikation sicherzustellen und alle Beteiligten erfolgreich einzubinden.
ZURÜCK
INTRO
PRINZIP 6

## Slide 62
Sind Dir die Chancen und Herausforderungen von Citizen Science als Forschungsmethode bewusst?
JA
NEIN

## Slide 63
WEITER
ZURÜCK
1 «10 Schweizer Citizen-Science-Prinzipien»: Prinzip 6 «Forschungsmethode und -kontrolle»
Reflexion: Hast Du Herausforderungen und allfällige Risiken dokumentiert und überlegt, wie Du mit diesen umgehen wirst?
Erklärst Du die Forschungsmethoden im Projektplan auf nachvollziehbare Weise? Berücksichtigst Du dabei auch disziplinäre Besonderheiten?
Nimm Dir etwas Zeit / Überprüfe Deinen Projektplan und ergänze ihn wenn notwendig
«Citizen Science ist eine wissenschaftliche Methode, die wie alle anderen auch mit Limitationen und Vorurteilen (Bias) verbunden ist; diese sollten reflektiert und kontrolliert werden.»1
Hinweis: Das Besondere an Citizen-Science-Projekten ist, dass die Verantwortung für die wissenschaftliche Integrität des Projekts nicht ausschliesslich bei hauptamtlich Forschenden liegt. Je nach Projektdesign sind Citizen Scientists massgeblich an der Erhebung und Auswertung der Daten sowie der Kommunikation der Ergebnisse beteiligt.

## Slide 64
WEITER
ZURÜCK
1 «10 Schweizer Citizen-Science-Prinzipien»: Prinzip 6 «Forschungsmethode und -kontrolle»
Reflexion: Es ist sinnvoll, sich als Projektleitung bereits bei der Projektkonzeption Gedanken über Chancen und Herausforderungen zu machen und darüber, wie diesen begegnet werden kann.
Erklärst Du die Forschungsmethoden im Projektplan auf nachvollziehbare Weise? Berücksichtigst Du dabei auch disziplinäre Besonderheiten?
Nimm Dir etwas Zeit / Überprüfe Deinen Projektplan und ergänze ihn wenn notwendig
«Citizen Science ist eine wissenschaftliche Methode, die wie alle anderen auch mit Limitationen und Vorurteilen (Bias) verbunden ist; diese sollten reflektiert und kontrolliert werden.»1
Hinweis: Das Besondere an Citizen-Science-Projekten ist, dass die Verantwortung für die wissenschaftliche Integrität des Projekts nicht ausschliesslich bei hauptamtlich Forschenden liegt. Je nach Projektdesign sind Citizen Scientists massgeblich an der Erhebung und Auswertung der Daten sowie der Kommunikation der Ergebnisse beteiligt.

## Slide 65: Prinzip 6: Forschungsmethode und -kontrolle
Du befindest Dich am Ende des Prinzips. Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte aus Prinzip 6:
Projektleitende sollten sich der Chancen und Herausforderungen von Citizen Science als Forschungsmethode bewusst sein. Es ist wichtig, dass die Projektleitung potenzielle Herausforderungen und Risiken dokumentiert und Strategien entwickelt, wie diesen begegnet werden kann.
Citizen Science bringt besondere Anforderungen mit sich, da die Verantwortung für die wissenschaftliche Integrität des Projekts nicht ausschliesslich bei den hauptamtlich Forschenden liegt. Citizen Scientists sind oft massgeblich an der Datenerhebung, -auswertung und der Kommunikation der Ergebnisse beteiligt, was eine sorgfältige Planung und Reflexion von methodischen Limitationen und möglichen Vorurteilen (Bias) erforderlich macht.
ZURÜCK
INTRO
PRINZIP 7

## Slide 66
Hast Du einen Datenmanagementplan erstellt?
JA
NEIN

## Slide 67
1 Citizen Science D-A-C-H AG: Open Data in Citizen-Science-Projekten 2 «10 Schweizer Citizen-Science-Prinzipien»: Prinzip 7 «Daten, Kommunikation und Sicherheit»
Reflexion: Klasse! Wurden alle Beteiligten vor Projektbeginn auch über die im Datenmanagementplan festgelegten Verfahrensweisen informiert?
Nimm Dir kurz Zeit / Informiere ggf. die am Projekt Beteiligten
«Alle Projekt-Stakeholder werden normalerweise vor dem Projektbeginn über die möglichen Publikationsformen der Forschungsresultate (einschliesslich Social Media und nicht-traditionellen Publikations-formaten) sowie über die Verfahren der Eingabe und Verarbeitung der Daten unterrichtet und konsultiert. Daten können während oder nach dem Projekt publiziert werden.»2
Hinweis: «Transparenz ist ein zentraler Bestandteil des Wertefundaments von Citizen Science. Die transparente Darstellung der Ziele, Methoden und Aufgaben im Projekt stärken das gegenseitige Vertrauen in der Zusammenarbeit ebenso wie die freie Veröffentlichung der Projektergebnisse und der zugrundeliegenden Daten. Zusätzlich bringen Open Access-Publikationen und Daten viele Vorteile mit sich. Allen voran die Weiternutzung für zukünftige Forschungsprojekte und die Möglichkeit, Ergebnisse zu reproduzieren.»1
WEITER
ZURÜCK

## Slide 68
WEITER
ZURÜCK
Der Datenmanagementplan: Ein Datenmanagementplan (DMP) wird zu Beginn eines Projekts angelegt. Sinn und Zweck ist, genau festzulegen, wie im Rahmen des Projekts mit Daten umgegangen wird. Dazu zählt beispielsweise die Frage, wie Daten überhaupt entstehen, wo sie gespeichert werden, wer Zugriff hat und so weiter. In der Datenschutzbestimmung kann beispielsweise darauf hingewiesen werden, dass nach Abschalten der Webseite die Daten in ein öffentliches Archiv migriert werden.
Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) bietet eine hilfreiche Orientierung zu den unterschiedlichen Themenbereichen, über die sich die Projektleitung im Rahmen der Erstellung eines DMP Gedanken machen sollte. Dies beinhaltet die Erhebung und Dokumentation von Daten sowie ethische, rechtliche und Sicherheitsfragen, Datenspeicherung, Datenerhalt, Datenaustausch und Weiterverwertung.

## Slide 69
WEITER
ZURÜCK
Hinweis: «Transparenz ist ein zentraler Bestandteil des Wertefundaments von Citizen Science. Die transparente Darstellung der Ziele, Methoden und Aufgaben im Projekt stärken das gegenseitige Vertrauen in der Zusammenarbeit ebenso wie die freie Veröffentlichung der Projektergebnisse und der zugrundeliegenden Daten. Zusätzlich bringen Open Access-Publikationen und Daten viele Vorteile mit sich. Allen voran die Weiternutzung für zukünftige Forschungsprojekte und die Möglichkeit, Ergebnisse zu reproduzieren.»1
1 Citizen Science D-A-C-H AG: Open Data in Citizen Science Projekten 2 «10 Schweizer Citizen-Science-Prinzipien»: Prinzip 7 «Daten, Kommunikation und Sicherheit»
«Alle Projekt-Stakeholder werden normalerweise vor dem Projektbeginn über die möglichen Publikationsformen der Forschungsresultate (einschliesslich Social Media und nicht-traditionellen Publikationsformaten) sowie über die Verfahren der Eingabe und Verarbeitung der Daten unterrichtet und konsultiert. Daten können während oder nach dem Projekt publiziert werden.»2

## Slide 70
SNF: Data Management Plan (DMP) - Leitlinien für Forschende
Universitätsbibliothek Zürich: Mit Daten arbeiten
WEITER
ZURÜCK
Weiterführende Informationen: Vorlagen und Checklisten für Datenmanagementpläne (DMP) sind online bei den jeweiligen Förderinstitutionen hinterlegt. Es lohnt sich ebenso, bei den am Projekt beteiligten Forschungseinrichtungen nach Vorgaben und Richtlinien zu fragen. Hochschulen bieten oft Beratung oder Unterstützung bei der Erstellung eines DMP an. Ansprechpartner:innen können häufig in den Abteilungen «Forschungsförderung» oder «Open Science» sowie in Universitäts- bibliotheken gefunden werden.

## Slide 71
Werden die Daten, soweit möglich und nicht durch Datenschutzrichtlinien eingeschränkt, öffentlich zugänglich gemacht?
JA
NEIN

## Slide 72
WEITER
Hinweis: Der Begriff Open Science umschreibt die verschiedenen Strategien mit dem Ziel wissenschaftliche Resultate und Daten einfach zugänglich zu machen sowie deren Entstehung transparent zu gestalten. Weil transparente Prozesse für Citizen Science absolut zentral sind, ist sie eng mit Open Science verknüpft. Gemäss Unesco soll Open Science aber noch weiter gehen und die Wissenschaft grundlegend öffnen. Nicht nur sollte sie für die Bevölkerung verständlicher werden, sondern diese sollte auch bei Themensetzung und Forschungsfrage mitbestimmen können. Gerade zu diesen zwei Punkten kann Citizen Science beitragen wie kaum ein anderer wissenschaftlicher Ansatz. Open Science und Citizen Science fördern also das Vertrauensverhältnis und den Wissensaustausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, indem sie gemeinsame Ressourcen schaffen und soziale Herausforderungen adressieren.
Quelle: Schweiz forscht: Citizen Science und Open Science
ZURÜCK

## Slide 73
Reflexion: Sind alle Teilnehmenden darüber informiert, wem die Daten «gehören» und wo sie zugänglich gemacht werden?
Und sind sie damit einverstanden, haben sie eine entsprechende Erklärung unterzeichnet?
Werden die Daten gemäss den FAIR-Prinzipien und dem Schweizer Datenschutzgesetz verarbeitet?
Nimm Dir etwas Zeit / Überprüfe Deinen Projektplan bzw. Datenmanagementplan und informiere die Teilnehmenden auf nachvollziehbare und transparente Weise
Quelle: Go Fair: Fair Principles
Hinweis: Die FAIR-Prinzipien stehen für:
Findable (Auffindbar)
Accessible (Zugänglich)
Interoperable (Interoperabel)
Reusable (Wiederverwendbar)
WEITER
ZURÜCK

## Slide 74
WEITER
ZURÜCK
Hinweis: Die in Citizen-Science-Projekten generierten Daten und Meta-Daten sollten den sogenannten FAIR-Prinzipien entsprechen. Die FAIR-Prinzipien stehen für:
Findable (Auffindbar) Accessible (Zugänglich) Interoperable (Interoperabel) Reusable (Wiederverwendbar)2
1 «10 Schweizer Citizen-Science-Prinzipien»: Prinzip 7 «Daten, Kommunikation und Sicherheit» 2 Go Fair: Fair Principles
«Soweit möglich und nicht durch Datenschutzrichtlinien eingeschränkt, sollen die Daten und Meta-Daten von CS-Projekten öffentlich zugänglich gemacht und die Resultate in einem Open-Access-Format zur Verfügung gestellt werden (Open Science Prinzipien). Daten sollen gemäss den FAIR-Prinzipien und dem Schweizer Datenschutzgesetz verarbeitet werden.»1

## Slide 75
Weiterführende Informationen: Forschungsdaten sollen auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar (FAIR) sein und dies von Menschen und Maschinen. Dazu braucht es gute digitale Datenarchive, sogenannte Repositorien.
SNF: Welche Datenarchive können genutzt werden?
Nature.com: Data Repository Guidance
Schweiz forscht: Digitale Tools für (geistes-) wissenschaftliche Projekte
Akademien der Wissenschaften Schweiz: Wissenschaftliche Integrität
Quelle: Schweiz forscht: Citizen Science und Open Science
WEITER
ZURÜCK

## Slide 76: Prinzip 7: Daten, Publikation und Sicherheit
Du befindest Dich am Ende des Prinzips. Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte aus Prinzip 7:
Da Daten in Citizen-Science-Projekten im Rahmen eines partizipativen Prozesses entstehen, sollte der Umgang mit Daten und die Frage danach, wem Daten «gehören» von Projektbeginn an reflektiert werden. Ein Datenmanagementplan (DMP) ist unerlässlich, um den gesamten Lebenszyklus der Daten von der Erfassung bis zur Veröffentlichung festzuhalten. Transparenz bei der Datenverarbeitung und Veröffentlichung ist zentral, um Vertrauen zu schaffen und die Wiederverwendbarkeit der Daten zu gewährleisten.
Es ist wichtig, dass alle Beteiligten über den Umgang mit Daten informiert und einverstanden sind, um rechtliche und ethische Standards einzuhalten. Dies trägt nicht nur zur wissenschaftlichen Integrität bei, sondern fördert auch die Offenheit und Zugänglichkeit von Forschungsergebnissen, was den Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft stärkt.
ZURÜCK
INTRO
PRINZIP 8

## Slide 77
Existiert ein Evaluationskonzept für Dein Citizen-Science-Projekt?
JA
NEIN

## Slide 78
1 «10 Schweizer Citizen-Science-Prinzipien»: Prinzip 8 «Evaluation»
Reflexion: Welche Bedeutung und Wirkung hat die Evaluation?
Wie werden die Ergebnisse der Evaluation zugänglich und für zukünftige Projekte nutzbar gemacht?
Nimm Dir etwas Zeit / Tausche Dich mit anderen aus/ Überprüfe Deinen Projektplan und ergänze ihn wenn nötig
«Die Ergebnisse der Evaluation werden zur Verbesserung künftiger Projekte genutzt und, sofern möglich, den interessierten Parteien zur Verfügung gestellt. Die Evaluation kann sowohl intern im Projektteam als auch mit Hilfe externer Expert:innen durchgeführt werden. Die Form der Evaluation reicht von einer gemeinsamen Nachbesprechung bis zu einer ausführlichen Umfrage, je nach Kapazität und finanziellen Ressourcen des Projekts.»1
Hinweis: Gemäss der Schweizer Citizen-Science-Prinzipien existieren die folgenden zusammenhängenden Evaluationskriterien: wissenschaftliche Ergebnisse, Datenqualität, Erfahrungen der Teilnehmenden, Diversität, Intensität und Qualität der Zusammenarbeit sowie gesellschaftliche oder politische Auswirkungen.1
Die Evaluation von Citizen-Science-Projekten leistet einen wichtigen Beitrag dazu, Citizen Science als wissenschaftliche Methode zu stärken und Mehrwerte und Herausforderungen der Methode sichtbar zu machen. Dies trägt wesentlich zur Stärkung der Citizen Science Community bei!
WEITER
ZURÜCK

## Slide 79
WEITER
ZURÜCK
Hinweis: Auch zu einem späteren Projektzeitpunkt lohnt es sich, über Möglichkeiten der Evaluation nachzudenken:
«Der Evaluierungsprozess beinhaltet typischerweise Schritte wie die Festlegung der Zielebene(n), Planung, Umsetzung, Analyse der Ergebnisse und Anwendung der Erkenntnisse. Es ist ratsam, eine vor Projektbeginn festgelegte Evaluierung anhand klar definierter Kriterien durchzuführen. Aber auch zu Projektende hin kann die Erstellung von Evaluationskriterien und die Durchführung der Evaluation noch sinnvoll sein.»2
1 «10 Schweizer Citizen-Science-Prinzipien»: Prinzip 8 «Evaluation» 2 mit:forschen!: Evaluierung von Citizen-Science-Projekten
«Die Evaluation kann sowohl intern im Projektteam als auch mit Hilfe externer Expert:innen durchgeführt werden. Die Form der Evaluation reicht von einer gemeinsamen Nachbesprechung bis zu einer ausführlichen Umfrage, je nach Kapazität und finanziellen Ressourcen des Projekts.»1

## Slide 80
WEITER
ZURÜCK
Hinweis: Gemäss der Schweizer Citizen-Science-Prinzipien existieren die folgenden zusammenhängenden Evaluationskriterien: wissenschaftliche Ergebnisse, Datenqualität, Erfahrungen der Teilnehmenden, Diversität, Intensität und Qualität der Zusammenarbeit sowie gesellschaftliche oder politische Auswirkungen.1
Die Evaluation von Citizen-Science-Projekten leistet einen wichtigen Beitrag dazu, Citizen Science als wissenschaftliche Methode zu stärken und Mehrwerte und Herausforderungen der Methode sichtbar zu machen. Dies trägt wesentlich zur Stärkung der Citizen Science Community bei!
1 «10 Schweizer Citizen-Science-Prinzipien»: Prinzip 8 «Evaluation»

## Slide 81
mit:forschen!: Evaluierung von Citizen-Science-Projekten
WEITER
ZURÜCK
Weiterführende Informationen: Auf ihrer Plattform stellt mit:forschen! hilfreiche weiterführende Informationen zu den Besonderheiten der Evaluierung von Citizen-Science-Projekten bereit.

## Slide 82
Werden Citizen Scientists und eventuell auch andere Beteiligte in die Evaluation einbezogen?
JA
NEIN

## Slide 83
Reflexion: In welcher Rolle? Sind die Teilnehmenden auch in die Planung der Evaluation, in die Bestimmung von Erfolgskriterien oder in die Erarbeitung der geplanten Evaluationsinstrumente (z.B. Befragung o.ä.) involviert?
Nimm Dir etwas Zeit / Überprüfe Dein Evaluationskonzept bzw. Deinen Projektplan und ergänze diese wenn nötig
Hinweis: Aufgrund der unterschiedlichen Motivationen und Ziele der Beteiligten bestehen innerhalb des Projekts vermutlich verschiedene Vorstellungen davon, woran sich der Erfolg des Projekts bemisst. Damit die Evaluation nicht nur einseitig erfolgt, sondern auch Kriterien der Citizen Scientists berücksichtigt, braucht es idealerweise zu Projektbeginn eine Verständigung über die unterschiedlichen Erfolgskriterien und woran sich diese festmachen lassen.
WEITER
ZURÜCK

## Slide 84
Reflexion: Gibt es die Möglichkeit, dies noch nachzuholen?
In welcher Rolle könnten die Teilnehmende in die Evaluation einbezogen werden? Könnten Sie an der Planung der Evaluation, der Bestimmung von Erfolgskriterien oder an der Erarbeitung der geplanten Evaluationsinstrumente (z.B. Befragung o.ä.) mitwirken?
Nimm Dir kurz Zeit / Tausche Dich mit anderen aus
Hinweis: Geschieht die Evaluierung des Projekts nur aus Perspektive der hauptamtlich Forschenden, gehen wertvolle Informationen über die Wirkung und den Erfolg des Projekts verloren. Aufgrund der unterschiedlichen Motivationen und Ziele der Beteiligten bestehen innerhalb des Projekts vermutlich verschiedene Vorstellungen davon, woran sich der Erfolg des Projekts bemisst. Damit die Evaluation nicht nur einseitig erfolgt, sondern auch Kriterien der Citizen Scientists berücksichtigt, braucht es idealerweise zu Projektbeginn eine Verständigung über die unterschiedlichen Erfolgskriterien und woran sich diese festmachen lassen. Aber auch zu einem späteren Zeitpunkt können die Erfolgskriterien aus unterschiedlichen Perspektiven noch einbezogen werden.
WEITER
ZURÜCK

## Slide 85: Prinzip 8: Evaluation
Du befindest Dich am Ende des Prinzips. Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte aus Prinzip 8:
Ein Evaluationskonzept sollte vorhanden sein, um den Erfolg und die Wirkung des Projekts sichtbar zu machen. Die Evaluation berücksichtigt verschiedene Kriterien wie wissenschaftliche Ergebnisse, Datenqualität, Erfahrungen der Teilnehmenden sowie gesellschaftliche Auswirkungen.
Die Evaluation von Citizen-Science-Projekten dient nicht nur der Verbesserung zukünftiger Vorhaben, sondern auch der Stärkung von Citizen Science als wissenschaftliche Methode. Dabei ist es wichtig, dass auch Citizen Scientists und andere Beteiligte in die Evaluation einbezogen werden, um unterschiedliche Perspektiven und Erfolgskriterien zu berücksichtigen. Dies fördert eine umfassendere Bewertung und stärkt die Citizen Science Community.
ZURÜCK
INTRO
PRINZIP 9

## Slide 86
Werden jegliche Unterstützungen wie z.B. finanzielle Unterstützung, Freiwilligenarbeit transparent gemacht und präzise dokumentiert?
JA
NEIN

## Slide 87
1 «10 Schweizer Citizen-Science-Prinzipien»: Prinzip 9 «Unterstützungen»
Reflexion: Wo sind diese Unterstützungen einsehbar? Auf der Projektwebseite?
Wäre darüber hinaus noch eine Nennung an anderer Stelle sinnvoll?
Nimm Dir kurz Zeit / Ergänze ggf. die Projektwebseite
«Jegliche Unterstützungen (finanzielle Unterstützungen, Freiwilligenarbeit, Bereitstellung von personellen Ressourcen und Material, etc.) und ihre Herkunft sollen transparent gemacht und präzise dokumentiert werden.»1
WEITER
ZURÜCK

## Slide 88
WEITER
ZURÜCK
Hinweis: Damit Unterstützungen transparent sind, kannst Du sie beispielsweise auf der Projektwebseite kenntlich machen.
1 «10 Schweizer Citizen-Science-Prinzipien»: Prinzip 9 «Unterstützungen»
«Jegliche Unterstützungen (finanzielle Unterstützungen, Freiwilligenarbeit, Bereitstellung von personellen Ressourcen und Material, etc.) und ihre Herkunft sollen transparent gemacht und präzise dokumentiert werden.»1

## Slide 89: Prinzip 9: Unterstützung
Du befindest Dich am Ende des Prinzips. Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte aus Prinzip 9:
Wie auch in konventionellen Forschungsprojekten sollten in Citizen-Science-Projekten alle Formen von Unterstützung transparent dokumentiert sein. Dies umfasst finanzielle Beiträge, Freiwilligenarbeit und andere bereitgestellte Ressourcen.
Transparenz in diesem Bereich stärkt das Vertrauen in das Projekt und die Integrität der Zusammenarbeit.
ZURÜCK
INTRO
PRINZIP 10

## Slide 90
Werden Citizen Scientists für ihre Teilnahme am Projekt gewürdigt?
JA
NEIN

## Slide 91
1 «10 Schweizer Citizen-Science-Prinzipien»: Prinzip 10 «Anerkennung»
Reflexion: In welcher Form werden sie gewürdigt? Ist diese Würdigung sowohl aus Deiner Sicht als auch aus Sicht der Citizen Scientists angemessen?
Ist diese Anerkennung budgetrelevant? Wenn ja, ist sie im Budget bereits aufgeführt?
Nimm Dir kurz Zeit / Überprüfe Dein Budget und ergänze es wenn notwendig
«Sowohl hauptamtlich Forschende als auch Citizen Scientists werden in angemessener Form für ihre Teilnahme am Projekt gewürdigt. Das kann z.B. in Form einer Co-Autorenschaft, einer Danksagung in den Publikationen, in Form von Leistungsnachweisen, einer finanziellen Entlohnung oder Auszahlung der Spesen, einer gemeinsamen Gestaltung und Umsetzung von Projekt-veranstaltungen, sein.»1
Hinweis: Veranstaltungen ermöglichen einen persönlichen Rahmen für den Austausch und sind ebenso Ausdruck von Anerkennung und Wertschätzung. Letztlich ist es entscheidend, gemeinsam mit involvierten Citizen Scientists zu klären, welche Art der Anerkennung für sie wichtig ist und wie diese im Rahmen des Projekts mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen umgesetzt werden kann und wo Grenzen liegen.
WEITER
ZURÜCK

## Slide 92
WEITER
ZURÜCK
Hinweis: Veranstaltungen ermöglichen einen persönlichen Rahmen für den Austausch und sind ebenso Ausdruck von Anerkennung und Wertschätzung. Letztlich ist es entscheidend, gemeinsam mit involvierten Citizen Scientists zu klären, welche Art der Anerkennung für sie wichtig ist und wie diese im Rahmen des Projekts mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen umgesetzt werden kann und wo Grenzen liegen.
1 «10 Schweizer Citizen-Science-Prinzipien»: Prinzip 10 «Anerkennung»
«Sowohl hauptamtlich Forschende als auch Citizen Scientists werden in angemessener Form für ihre Teilnahme am Projekt gewürdigt. Das kann z.B. in Form einer Co-Autorenschaft, einer Danksagung in den Publikationen, in Form von Leistungsnachweisen, einer finanziellen Entlohnung oder Auszahlung der Spesen, einer gemeinsamen Gestaltung und Umsetzung von Projekt-veranstaltungen, sein.»1

## Slide 93
Werden die mitwirkenden Citizen Scientists über den Projektverlauf und die Ergebnisse informiert?
JA
NEIN

## Slide 94
Reflexion: Welche Kommunikationskanäle hast Du für den Verlauf des Projekts eingeplant?
Welche für die Kommunikation der Projektergebnisse?
Hast Du diese jeweils mit den teilnehmenden Citizen Scientists abgestimmt?
Nimm Dir etwas Zeit / Tausche Dich mit anderen aus / Überprüfe Dein Kommunikationskonzept und ergänze es bei Bedarf
Hinweis: Zwischen der Rekrutierung der Citizen Scientists und der Verwertung der Ergebnisse kann viel Zeit vergehen. Daher ist es wichtig, die Teilnehmenden über Resultate oder den aktuellen Stand zu informieren. Das motiviert, auch über längere Zeiträume am Projekt mitzuwirken und stellt ebenfalls eine wichtige Anerkennung dar. Teile mit den Citizen Scientists, was mit den Ergebnissen geschieht oder wie es mit dem Projekt weitergeht.
Weiterführende Informationen:
mit:forschen!: Kommunikation und Feedback
Citizen Science Zürich: Vorlagen Kompetenznachweis
WEITER
ZURÜCK

## Slide 95
Weiterführende Informationen:
mit:forschen!: Kommunikation und Feedback
Citizen Science Zürich: Vorlagen Kompetenznachweis
WEITER
ZURÜCK
Hinweis: Zwischen der Rekrutierung der Citizen Scientists und der Verwertung der Ergebnisse kann viel Zeit vergehen.
Daher ist es von grosser Bedeutung, die Teilnehmenden über Resultate oder den aktuellen Stand zu informieren. Das motiviert, auch über längere Zeiträume am Projekt mitzuwirken und stellt ebenfalls eine wichtige Anerkennung dar. Teile mit den Citizen Scientists, was mit den Ergebnissen geschieht oder wie es mit deinem Projekt weitergeht.

## Slide 96: Prinzip 10: Anerkennung
Du befindest Dich am Ende des Prinzips. Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte aus Prinzip 10:
In Citizen-Science-Projekten ist die Wertschätzung für die Mitwirkung von Citizen Scientists besonders wichtig. Es ist entscheidend, dass ihre Beiträge in angemessener Form gewürdigt werden, sei es durch Co-Autor:innenschaft, Danksagungen, Kompetenznachweise, finanzielle Entlohnungen, Workshops oder andere Veranstaltungen.
Diese Anerkennung sollte sowohl den Erwartungen der Citizen Scientists als auch den verfügbaren Ressourcen entsprechen und gegebenenfalls im Budget berücksichtigt werden.
ZURÜCK
INTRO
WEITER

## Slide 97: Quellenverzeichnis
Akademien der Wissenschaften Schweiz:: Wissenschaftliche Integrität
Citizen Science D-A-C-H-AG: Open Data in Citizen Science Projekten
Citizen Science Zürich: https://www.citizenscience.uzh.ch/; Citizen Science entdecken; Guidelines und Vorlagen; Partizipative Citizen Science
European Citizen Science Association (ECSA): https://ecsa.ngo/; Characteristics of Citizen Science
Go Fair: Fair Principles
mit:forschen!: https://www.mitforschen.org/; Handbuch für Citizen-Science-Projekte; Wie wirkt eigentlich Citizen Science? Wirkungsmodell und Ziele
Nature.com: Data Repository Guidance
Network for Transdisciplinary Research: TD Net Toolbox
Österreich forscht: Qualitätskriterien für Citizen Science Projekte auf Österreich forscht
Schweiz forscht: https://www.schweizforscht.ch/; Digitale Tools für geisteswissenschaftliche Projekte; Partizipative Forschungsansätze; Was ist Citizen Science?; 10 Schweizer Citizen-Science-Prinzipien
Schweizer Nationalfonds (SNF): Data Management Plan (DMP) - Leitlinien für Forschende ; Which data repositories can be used?
Universitätsbibliothek Zürich: Was ist Datenmanagement?
Verlinkungen letztmals überprüft am 15.07.2024
IMPRESSUM
ZURÜCK

## Slide 98: Impressum
© August 2024
Citizen Science Zürich, Science et Cité (Schweiz forscht)
Redaktion
Melanie Brand, Nikola Stosic
Gestaltung
Ursina Roffler
Kontakt
info@citizenscience.ch
cs@science-et-cite.ch
INTRO